## dataPry
Departamento | Proyecto | Descripción | Responsable | Estado | Inicio | Fin | Liberación/Habilitación | Categoría | Resumen/Comentario | %Real | %Planificado | Fecha Incial Planificada | #Cambios
INFRAESTRUCTURA | DataLink | Un proyecto destinado a integrar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, internet de las cosas y big data para optimizar procesos industriales y mejorar la eficiencia operativa. | Juan Pérez | Cerrado |  |  |  | Normal | - Se completo un prototipo de orquestación, actualmente se está trabajando en la coreografía | 1 | 1
INFRAESTRUCTURA | EcoDynamics | Plataforma para la integración y análisis de datos provenientes de múltiples fuentes, facilitando la toma de decisiones basada en datos y la creación de informes en tiempo real. | María Gómez | No Iniciado
INFRAESTRUCTURA | HealthFusion | Iniciativa enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para monitorear y mejorar la sostenibilidad ambiental, incluyendo la gestión de recursos naturales y la reducción de emisiones de carbono. | Laura Martínez | No Iniciado | 2023-07-03 | 2023-12-29 |  | Normal
INFRAESTRUCTURA | GreenPulse | Sistema integral de gestión de la salud que combina registros médicos electrónicos, telemedicina y análisis predictivo para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia del cuidado de la salud. | Carlos Fernández | Ejecución | 2023-04-18 | 2023-12-29 |  | Importante | - *Diagramación de flujos de negocio, inclusión de base de datos y servicios que forman parte del flujo retiros en cajeros produbanco, cajeros del exterior, cajeros produbanco con tarjetas de otros bancos - *Actualización de los flujos de los procesos batch TC y TD, presentación del diagrama a la Super de Bancos - *Batch procesos PCI, td cardtech, site principal alterno y de consultas para flujos de ATMs - *Flujos TC, reporte castigos automáticos, flujos de negocio autorización compras TC y TD, trámites flujos TC en prometeus
INFRAESTRUCTURA | LearnQuest | Proyecto orientado a desarrollar tecnologías de energía renovable, como la solar y eólica, y a optimizar su integración en la red eléctrica para reducir la dependencia de combustibles fósiles. | Ana López | Ejecución |  |  |  | Normal | - En proceso de despliegue de servicios desarrollados en la arquitectura de Azure para ambiente de Testing
INFRAESTRUCTURA | InnoWave | Plataforma educativa que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje adaptativo para personalizar el proceso de aprendizaje, mejorando la retención de conocimientos y el rendimiento de los estudiantes. | Miguel Ramírez | Cerrado | 2023-01-01 | 2024-01-31 |  | Importante | Posición consolidada 100% Módulo de cuentas 100% Módulo de transferencias 100% Módulo de Tarjeta de Crédito 100% Readecuación Reporting Services (Nueva herramienta) 100% Generación de repositorio intermedio: 100% Proceso batch de paso diario: 100% Incorporación de batch por Genesys Cloud 50% | 1 | 1 | 2023-01-01 | 4
INFRAESTRUCTURA | HydroDynamics | Iniciativa de innovación abierta que conecta startups, corporaciones y universidades para desarrollar soluciones tecnológicas disruptivas en diversos sectores, desde la salud hasta la manufactura. | Elena Torres | Cerrado | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Normal | Estatus actual: Se ingresa en presupuesto para la adquisición de nuevas licencias para los nuevos servidores que han salido a Producción Dic 2022 | 1 | 1
INFRAESTRUCTURA | FinWave | Proyecto centrado en la gestión y purificación del agua mediante tecnologías avanzadas, como sensores inteligentes y sistemas de filtración de última generación, para garantizar el acceso a agua limpia y segura. | Andrés Morales | Ejecución | 2024-01-01 | 2024-12-30 |  | Importante | Apoyo y soporte al negocio para incorporar nuevas notificaciones acorde al backlog | 0 | 0
PRODUCCION | RenewTech | Plataforma de fintech que ofrece servicios financieros avanzados, incluyendo pagos digitales, préstamos basados en blockchain y análisis de crédito impulsado por inteligencia artificial. | Lucía García | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-02-28 |  | Importante | Fecha Cierre: Enero 2023 | 1 | 1
PRODUCCION | UrbanLink | Proyecto enfocado en el desarrollo y despliegue de tecnologías de energía renovable, como paneles solares de alta eficiencia y sistemas de almacenamiento de energía, para promover un futuro energético sostenible. | Roberto Díaz | Cerrado | 2022-03-01 | 2022-08-31 |  | Normal | Finalizado | 1 | 1
PLANIFICACION Y CONTROL | AgriPulse | Sistema de gestión urbana inteligente que utiliza sensores y análisis de datos para optimizar el tráfico, la gestión de residuos y la seguridad pública en ciudades. | Patricia Ruiz | Cerrado | 2023-05-15 | 2023-12-31 |  | Importante | EN LA HOJA DE TAREAS SE DETALLA LOS INCIDENTES PRESENTADOS EN LA SEMANA | 1 | 1 | 2023-05-15
PLANIFICACION Y CONTROL | SecureWave | Solución tecnológica para la agricultura de precisión que utiliza drones, sensores de suelo y análisis de datos para optimizar el uso de recursos y mejorar los rendimientos de los cultivos. | Javier Castillo | Cerrado | 2023-02-01 | 2024-03-31 |  | Importante | - Proveedor realizó el KickOff del proyecto - En etapa de certificación, el modelo no está trabajando acorde a lo deseado - Desarrollo finalizado, en proceso de entrega para certificación en testing hasta 20-abr. - Servidor para realizar la certificación entregado. - Certificación funcional al 80%. - Alimentación de información al modelo para 2do Re entrenamiento. 100% - Liberación prevista semana del 26-Oct. - En etapa de certificación, modelo no está operando acorde a lo deseado | 1 | 1 | 2023-05-31 | 4
PLANIFICACION Y CONTROL | TravelWave | Plataforma de ciberseguridad que proporciona protección avanzada contra amenazas digitales mediante el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar y mitigar ataques en tiempo real. | Daniel Soto | Cerrado | 2022-01-01 | 2022-11-30 |  | Importante | Status Actual: 1.Replicar mejoras del servicio banred canales al servicio de banred masivos. Liberación 03-Feb. Listo. 2. Control Time Out en cola del servicio. Liberación 23-feb. Listo. 3. Iniciativa funcional para cambio de flujo 45. Migración Api-Iso20022 para conexión vía WebServices. Se mantuvo la reunión con el proveedor, la propuesta es apegarse al proyecto de migración del core de pago directo de Banred para realizar la certificación (aprox 5 meses) mientras tanto se ejecuta el desarrollo de los servicios de PBO. Se retoma la consulta a Banred. 6. Mejora para no acreditación en reversos no confirmados. Listo. 7. Mejora para no envío de reintentos en transferencias detenidas. Listo. 8. Mejora para cambio de esquema de envío SPI ID 311779. Listo en monitoreo. 9. Control para no reenvío traansferencias detenidas. ID 317053. Listo Fecha de Cierre 30-Nov-2022 | 1 | 1 | 2022-11-30 | 1
PLANIFICACION Y CONTROL | MedLink | Aplicación de viaje inteligente que utiliza datos en tiempo real para proporcionar recomendaciones personalizadas, planificación de rutas y alertas de viaje, mejorando la experiencia del usuario. | Raquel Sánchez | Ejecución | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  | Importante | Actualizar versión de Apis Entrust de V10 a V12 | 0 | 0
PLANIFICACION Y CONTROL | CleanDynamics | Sistema de salud conectado que integra dispositivos médicos portátiles, registros electrónicos de salud y telemedicina para ofrecer atención médica continua y personalizada a los pacientes. | Sergio Ortega | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-08-31 |  | Importante | Procesos: 858 - Listo Consolas Svp: 200 procesos - Listo Consolas Cartera: 17 procesos - Listo | 1 | 1 | 2022-12-31 | 4
PLANIFICACION Y CONTROL | DigiWave | Proyecto enfocado en el desarrollo de tecnologías limpias para la industria, incluyendo soluciones de captura y almacenamiento de carbono, y procesos de manufactura sostenibles. | Natalia Herrera | No Iniciado |  |  |  | Importante | 23-ene: El proveedor indica que la nueva versión se encuentra en fase de construcción. | 0 | 0
PRODUCCION | EcoFusion | Plataforma digital que ofrece herramientas avanzadas de análisis de datos, visualización y gestión de información para empresas de todos los tamaños. | Álvaro Navarro | Cerrado | 2023-05-08 | 2025-12-31 |  | Normal | 08-May: Esta semana se inicia formalmente la ejecución del proceso y cuadres por rangos de fechas. La estimación inicial con el programa entregado por Desarrollo es de 48 meses. Durante el proceso el objetivo es optimizar el proceso para disminuir el tiempo total de carga. 19-jun: Al momento se tiene migrado desde febrero 2022. 17-jul: Al momento se tiene migrado desde septiembre 2021. 24-jul: Al momento se tiene migrado desde junio 2021. 26-dic: Al momento se tiene migrado desde enero 2020. 2-ene: Al momento se está reprocesando imágenes faltantes de los años procesados. | 1 | 1 | 2026-12-31
PLANIFICACION Y CONTROL | SmartNet | Iniciativa para fusionar tecnologías ecológicas y sostenibles con las prácticas industriales, promoviendo la adopción de energías renovables y procesos respetuosos con el medio ambiente. | Teresa Mendoza | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-03-31 |  | Normal | Estatus actual: - GGJH realizandose año 2010 y 2007 - Listo - HHKJH realizandose año 2009 y 2008 Listo | 1 | 1 | 2022-12-31 | 1
PLANIFICACION Y CONTROL | HealthWave | Red de dispositivos inteligentes interconectados que automatizan y optimizan las operaciones del hogar, la oficina y la ciudad, mejorando la eficiencia energética y la comodidad. | Francisco Vega | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-01-31 |  | Normal | Migración Herramienta de Deploy Hasta el 30 de enero se finaliza la migración Fecha Cierre Enero / 2023 | 1 | 1
PLANIFICACION Y CONTROL | TechFusion II | Extensión del proyecto original, enfocado en la implementación de tecnologías emergentes como blockchain y realidad aumentada para mejorar la gestión de la cadena de suministro. | Juan Pérez | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-01-31 |  | Importante | Estatus actual: Migrados todos los dts Existe un .bat de lote de tarjetas que utiliza una consola , esta abierto caso con desarrollo para la migracion Fecha de cierre: 31 de Enero 2023 | 1 | 1 | 2022-12-30 | 1
PRODUCCION | GreenTech | Iniciativa para desarrollar tecnologías y prácticas sostenibles en la industria, promoviendo la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono. | Ana López | Cerrado | 2023-05-08 |  |  | Importante | 06-mar: En proceso de certificación. 27-mar: Se presentaron novedades en la primera ejecución en Producción.Se están realizando afinamientos al proceso desarrollado para la migración y se espera realizar las primeras ejecuciones en la presente semana. En base a los resultados se estimará el tiempo que tome migrar todas las imágenes de cheque a Onbase. 24-abr: Se está ejecutando la migración del mes de noviembre del 2022. Se estima finalizar en diciembe La migración del istórico se está ejecutando hacia atrás. Al momento se tiene migrado desde agosto 2022. 19-jun: Al momento se tiene migrado desde febrero 2022. | 0 | 0 | 2026-12-31
PRODUCCION | EduLink | Plataforma educativa digital que utiliza IA para personalizar el aprendizaje y mejorar la educación a distancia. | Miguel Ramírez | Cerrado | 2022-03-01 | 2023-08-31 |  | Normal | Lista migración, equipos antiguos apagados Ago 2023 | 1 | 1 | 2023-08-31 | 2
PRODUCCION | FinTechX | Proyecto fintech avanzado que utiliza blockchain y análisis predictivo para mejorar la gestión financiera personal y empresarial. | Lucía García | Cerrado | 2022-02-01 | 2023-05-31 |  | Importante | Estatus Actual: ASC - Listo, aplicación certificada. - Implementado ASC en producción, inicia el paralelo de la aplicación hasta el 15 Sep. Fecha Cierre 31 de Agosto 1ra Fase | 1 | 1 | 2023-08-31 | 3
PRODUCCION | CityScape | Sistema de gestión urbana inteligente que utiliza IoT y análisis de big data para mejorar la calidad de vida en las ciudades. | Patricia Ruiz | Cerrado | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  | Vulnerabilidades | 24 Equipos, críticos y altos pendientes de apagar. 53 Equipos de riesgo medio pendientes de apagar. 28 Equipos apagadso en lo que va del año, entre criticos, altos y medios. Fecha Cierre: Julio 2023 | 1 | 1
PRODUCCION | AgriTech | Tecnologías avanzadas para la agricultura, incluyendo IoT y machine learning para optimizar la producción agrícola. | Javier Castillo | Cerrado | 2023-03-01 | 2023-09-30 |  | Importante | Iniciará cuando finalice Patrimonio, en negociación con el Proveedor Fecha de Cierre 30 Septiembre 2023 | 1 | 1 | 2022-12-31 | 0
PRODUCCION | Fusion III | Proyecto para integrar tecnologías emergentes como la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzada en aplicaciones industriales y de investigación. | Juan Pérez | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-07-30 |  | Vulnerabilidades | Se está trabajando en conjunto con el resto de unidades de TI en la mitigación de las brechas de seguridad reportadas. os Web Internos Site Principal y Alterno: Listo - IIS Crypto Best Practice Telefonía - Listo - Aplicado IIS Crypto Strict al servicio REST Notificaciones// TEST-GR04 en testing, en proceso de certificación - Aplicado IIS Crypto Strict al servicio Depósitos Remoto Cheques Móvil Servicio OCR // TEST-GR03 en testing, en proceso de certificación Fecha Cierre: Jul 2023 | 0.55 | 0.55
PRODUCCION | DataFusion | Plataforma de integración de datos empresariales que utiliza técnicas avanzadas de machine learning para mejorar la calidad y la coherencia de los datos. | María Gómez | Cerrado | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Normal | - Se presentaron algunas novedades, esta en revisión del proveedor hasta el 19 Oct. Fecha Cierre: Jul 2022 | 1 | 1
PRODUCCION | EcoInnovate | Iniciativa para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que promuevan la sostenibilidad ambiental y la conservación de recursos naturales. | Laura Martínez | Cerrado | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | Importante | Estatus Actual: Se empezó con la instalación y configuración de la actualización de la versión de Onbase en los nuevos servidores del site principal. Finalizado - Se encuentra en producción la nueva versión, se encuentra en monitoreo y estabilización. Listo Cerrado. \ Fecha Cierre: Dic 2023 | 0.4 | 0.4
PRODUCCION | HealthTech | Proyecto centrado en la implementación de tecnología médica avanzada para mejorar el diagnóstico, tratamiento y gestión de enfermedades. | Carlos Fernández | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-12-31 |  | Normal | 16 Optimizaciones Mensuales - Septiembre - 3 Procesos Línea - Producción - 5 Procesos Batch - Revisión Especialistas - 3 Procesos Batch - Revisión DBA Fecha de Cierre 31 Dic 2023 | 1 | 1 | 2022-12-31 | 0
PRODUCCION | GreenTech II | Extensión del proyecto original, enfocado en la investigación y desarrollo de tecnologías verdes para mitigar el cambio climático y promover la energía renovable. | Ana López | Cerrado | 2023-03-01 | 2023-08-31 |  | Importante | 02-oct: HU Nuevas: 573, 574. HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 389, 392, 398 16-oct: HU Nuevas: 596, 597, . HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 389, 392, 398, 401, 406, 409, 413, 429, 430, 431, 449, 458, 459, 461, 472, 474, 482, 495, 496, 518, 522, 573, 574. 23-oct: HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 389, 392, 398, 401, 406, 409, 413, 429, 430, 431 30-oct: HU Nuevas: 599, 602, 605, 608. HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 389, 392, 398, 401, 406, 409, 413, 429, 430, 431, 449, 458, 459, 461, 472, 474, 482, 495, 496, 518, 522, 573, 574, 596, 597. 27-nov: HU Nuevas: 622, 627, 639. HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 392, 398, 401, 406, 409, 429, 430, 431, 449, 458, 459, 18-dic: HU Nuevas: 667. HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 392, 398, 401, 406, 409, 429, 430, 431, 449, 458, 459, 461, 472, 474, 482, 495, 496, 518, 522, 574, 596, 597, 599, 602, 605, 608, 622, 627, 639. 02-ene: HU Nuevas: 677. HU Pendientes: 195, 334, 347, 361, 392, 398, 401, 406, 409, 429, 430, 431, 449, 458, 459, 461, 472, 482, 495, 518, 522, 574, 596, 597, 599, 602, 605, 608, 622, 627, 667. HU Producción: 474, 496, 639 | 1 | 1
PRODUCCION | LearnTech | Plataforma educativa que utiliza realidad virtual y aumentada para transformar la experiencia de aprendizaje y aumentar la retención de conocimientos. | Miguel Ramírez | Cerrado | 2022-01-01 | 2023-03-31 |  | Importante | 19-sep: En esta semana se inicia la atención del requerimiento 301542 (107) - Reenvío de Mensajes Swift enviados no ingresados en SAA 19-sep: El requerimiento 301542 (107) - Reenvío de Mensajes Swift enviados no ingresados en SAA se encuentra en Construcción y Certificación estimada para el 17-oct. 28-nov: 301541 - Cambio en la generación de mensajes de respuesta MT199 (En Producción) 9-ene: 301542 (107) - Reenvío de Mensajes Swift enviados no ingresados en SAA (En Certificación a la esperera de que se libere el proyecto de swift con BW_TAS) | 0.9 | 1 | 2022-12-31 | 0
PRODUCCION | InnoTech | Programa de innovación colaborativa que reúne a diferentes sectores para desarrollar soluciones tecnológicas disruptivas y escalables. | Elena Torres | Cerrado | 2023-02-01 | 2023-04-30 |  | Importante | 20-mar: Esta semana se realiza acercamiento con Desarrollo para ver fechas en que se puede retomar el tema. 27-mar: Se retomará una vez estabilizado la liberación del normativo swift debido a las novedades presentadas. 17-abr: Aun existen temas relacionados con el proyecto normativo de swift que están ejecución. | 1 | 1 | 2023-12-31 | 0
PRODUCCION | HydroNet | Sistema avanzado de monitoreo y gestión del agua que utiliza sensores IoT y análisis de datos para asegurar un suministro de agua eficiente y sostenible. | Andrés Morales | Cerrado | 2023-03-13 | 2023-03-24 |  | Importante | 2023-03-27 Objetivo 1: - Configurar el 50% del total de los pipelinesObjetivo 2: Configurar el 66% del total de los pipelines configurados en Desarrollo-GIT (Git desarrollo) con el nuevo proceso de calidad de código y vulnerabilidades. Avance: Objetivo cumplido con 66% de avance. | 1 | 1
PRODUCCION | FinTech Innovate | Plataforma fintech que impulsa la innovación en servicios financieros mediante tecnologías como blockchain, pagos móviles y análisis predictivo. | Lucía García | Cerrado | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Importante | 2023-04-10 Objetivo 1: - Configurar el 100% (148) de pieplines que no sean móviles Objetivo 2: - Configurar 4 pipelines de dispositivos móviles de Objetivo 3: - Configurar 2 pipelines con python . Objetivo 4: - Entregar el soporte operativo al equipo de versionamiento para los nuevos pipelines. Avance: 1. Avance 100% 2. Configurado en las 4 aplicaciones con sistema operativo Android, se ha revisado los pre requisitos para hacerlo con IOS. Avance al 75%. 3. Completado 80%. 4. Completado 100%. | 0.89 | 1
PRODUCCION | RenewX | Proyecto para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de energía renovable, con un enfoque en la eficiencia y la integración en redes inteligentes. | Roberto Díaz | Cerrado | 2023-08-01 | 2023-12-29 |  | Normal | 18-dic: - Configuración de los procesos de calidad de código y vulnerabilidades estáticas. 100% - Coordinación de piloto con sortos en proceso. 10% | 1 | 1 | 2023-11-24
PRODUCCION | SmartCity Solutions | Soluciones tecnológicas integradas para ciudades inteligentes, mejorando la gestión de infraestructuras urbanas y la calidad de vida de los ciudadanos. | Patricia Ruiz | Cerrado | 2022-11-01 | 2023-12-31 |  | Importante | 28-nov: Requerimiento ID 187 (en construcción) 09-Ene: En la certificación se evidenció que los tiempos no disminuyen significativamente. Desarrollo está analizando. Se estima atender el requerimiento a partir del sprint del 7 de agosto. 26-dic: La liberación se realizó en el mes de octubre y en el monitoreo todo está funcionando correctamente. | 1 | 1 | 2022-12-31 | 0
PRODUCCION | AgriTech II | Continuación del proyecto original, utilizando IoT y machine learning para optimizar aún más la producción agrícola y la gestión de recursos. | Javier Castillo | Cerrado | 2022-01-08 | 2022-12-30 |  | Importante | Total 284 requerimientos en seguimiento enero 2021 a enero 2022 - Semana anterior 286 | 0.65 | 0.75 | 2022-01-03
PRODUCCION | SecureNet | Plataforma de ciberseguridad avanzada que utiliza inteligencia artificial y blockchain para proteger activos digitales y datos sensibles. | Daniel Soto | Cerrado | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | Normal | Se realiza la optimización de 12 procesos Batch mensualmente (11 Producción - 1 Revisión DBA / Especialista) Fecha Cierre: Dic 2022 | 1 | 1
PRODUCCION | TravelTech | Plataforma de tecnología de viaje que utiliza datos en tiempo real y algoritmos de aprendizaje automático para personalizar experiencias de viaje. | Raquel Sánchez | Cerrado | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Importante | Febrero - Socialización a 9 Equipos Marzo -Socialización a 9 equipos scrum Abril -Socialización a 9 equipos scrum Mayo - Socializar los Procesos Automatizados 9 Equipo Fecha de finalización: 30 de Junio | 1 | 1 | 2023-06-30
PRODUCCION | MedTech Innovate | Innovaciones en tecnología médica para mejorar el diagnóstico, tratamiento y atención al paciente, utilizando IA y dispositivos médicos avanzados. | Sergio Ortega | Cerrado | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | Normal | 03-ene-2023: - Soporte procesos de Vulnerabilidades con Seguridades: En Curso. - Soporte validaciones Seguridades. Se valida procesos nuevos de Stonex, se está trabajando con el proveedor y desarrollo. | 1 | 1 | 2022-07-01
PRODUCCION | CleanTech | Desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles para reducir la huella ambiental en la industria y promover prácticas de manufactura verde. | Natalia Herrera | Cerrado | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Importante | 2023-03-13 Objetivos: - Instalar el software base en los servidores de fortify, Cumplido. | 1 | 1
PRODUCCION | DigitalHub | Plataforma centralizada para la gestión de datos empresariales y operaciones digitales, optimizando procesos y mejorando la eficiencia organizacional. | Álvaro Navarro | Cerrado | 2023-03-13 | 2023-03-24 |  | Importante | 2023-03-27 Objetivo 1: - Actualización del control de cambios por parte de MF. | 1 | 1
PRODUCCION | EcoSolutions | Soluciones tecnológicas innovadoras para promover prácticas empresariales sostenibles y mitigar los impactos ambientales. | Teresa Mendoza | Cerrado | 2023-03-27 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | Importante | 2023-04-10 Objetivo 1: - Instalación y configuración de Software security center. Objetivo 2: - Instalación y configuración de License and Infrastructure Manager. Objetivo 3: - Instalación y configuración de ScanCentral Controller and WebInspect Sensor DAST. Objetivo 4: - Instalación y configuración de ScanCentral Controller and Static Code Analyzer Sensor SAST. Avance: 1. Avance al 100%. 2. Avance al 100% 3. Avance al 95% 4. Avance al 100% | 0.98 | 1
ARQUITECTURA | SmartHome | Tecnología para hogares inteligentes que automatiza sistemas de iluminación, seguridad, climatización y gestión energética para mejorar la comodidad y eficiencia. | Francisco Vega | Cerrado | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Importante | 2023/04/21 - Objetivo 2: - Configuración e integración con Active Directory corptest SSC. - Objetivo 3: - Pruebas de funconamiento SAST. Avance: 1. Avance 100% 2. Avance 100% 3. Avance 100% 4. Avance 100% 5. Se cierra. Ya no es necesaria la migración de la base | 0.9 | 1
ARQUITECTURA | HealthNet | Red de salud digital que conecta pacientes, médicos y dispositivos para proporcionar atención médica continua y personalizada. | Irene Campos | Cerrado | 2023-06-14 | 2023-06-30 |  | Importante | 03-jun: No se virtualizaron equipos p | 1 | 1